Приложение 5

к приказу директора

департамента образования

Администрации МО "Город Архангельск"

от 11 мая 2016 года № 432

План подготовки департамента образования

к проведению в августе, сентябре 2016 года Конференции

| № | Сроки | Мероприятие | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | до 06.05.2016 | Подготовка приказа "Об утверждении руководителей секций и тем секционных заседаний августовской конференции руководящих и педагогических работников в 2016 году" | Беспоясова М.Н. |
| 2 | до 06.05.2016 | Подготовка приказа "Об организации on-line голосования по итогам проведения секционных заседаний августовской конференции руководящих и педагогических работников в 2016 году" | Беспоясова М.Н. |
| 3 | 01.06.2016 | Организационное совещание с руководителями секционных заседаний | Беспоясова М.Н. Анфилова Е.А. Руководители секционных заседаний |
| 4 | до 01.06.2016 | Сбор материалов секционных заседаний Конференции, заполнение технологических карт | Специалисты ДО |
| 5 | до 08.06.2016 | Предоставление согласованных материалов и информации о готовности секционных заседаний Конференции с заполненной технологической картой в организационно-аналитический отдел департамента образования | Специалисты ДО |
| 6 | до 13.06.2016 | Анализ готовности материалов секционных заседаний Конференции по данным специалистов департамента образования, курирующих подготовку секционных заседаний Конференции | Беспоясова М.Н. Анфилова Е.А. |
| 7 | до 17.06.2016 | Обеспечение функционирования на странице департамента образования официального информационного Интернет-портала МО "Город Архангельск" рубрики, посвящённой проведению Конференции в 2016 году | Соколова М.Н. Беспоясова М.Н. Анфилова Е.А. |
| 8 | май- август | Подготовка сценария проведения пленарного заседания Конференции | Кудряшова Н.И. Гораль И.В. |
| 9 | май-сентябрь | Организация подготовки секционных заседаний Конференции | Беспоясова М.Н. Анфилова Е.А. |
| 10 | до 20.06.2016 | Предоставление материалов (тезисов, проектов слайдов для презентации) для доклада директора департамента образования на пленарном заседании Конференции | Ерыкалова Е.С. Кудряшова Н.И. Филимонова Н.С. Специалисты ДО |
| 11 | 30.06.2016 | Заседание городского Экспертного совета "О готовности программы Конференции" | Полищук А.В. Беспоясова М.Н. Анфилова Е.А. |
| 12 | до 15.07.2016 | Подготовка приказа об утверждении программы Конференции. Направление программы Конференции в образовательные организации | Беспоясова М.Н. Анфилова Е.А. |
| 13 | до 01.08.2016 | Подготовка презентаций к пленарному заседанию Конференции | Соколова М.В. |
| 14 | до 15.08.2016 | Подготовка печатной продукции, раздаточных материалов к пленарному заседанию Конференции | Соколова М.В. |
| 15 | до 19.08.2016 | Подготовка сертификатов участникам Конференции | Беспоясова М.Н. Анфилова Е.А. Гораль И.В. |
| 16 | до 22.08.2016 | Подготовка презентационного материала к приветственной речи специалиста департамента образования на секционных заседаниях Конференции | Соколова М.В. Беспоясова М.Н. Анфилова Е.А. |
| 17 | 22.08.-24.08.2016 | Формирование папок с материалами тиража для участников Конференции | Специалисты ДО |
| 18 | 23.08.2016 | Рассылка по электронной почте программы Конференции в образовательные организации | Беспоясова М.Н. Анфилова Е.А. |
| 19 | до 23.08.2016 | Сбор и предоставление в организационно-аналитический отдел департамента образования информации о готовности образовательных организаций к проведению секционных заседаний Конференции | Специалисты ДО |
| 20 | 25.08.2016, 02.09.2016 | Размещение анонса о проведении конференции на странице департамента образования официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск" | Соколова М.В. |
| 21 | 25.08.2016 | Анализ готовности образовательных организаций - площадок проведения секционных заседаний Конференции по данным специалистов департамента образования, курирующих подготовку секционных заседаний Конференции | Беспоясова М.Н. Анфилова Е.А. |
| 22 | 26.08.2016 | Пленарное заседание Конференции | Огибина Т.С. Коптяева Н.И. |
| 23 | 30.08.2016 | Расширенная планёрка "Об особенностях проведения секционных заседаний августовской конференции руководящих и педагогических работников в 2016 году" | Беспоясова М.Н. Анфилова Е.А. |
| 24 | 02.09.2016 – 24.09.2016 | Секционные заседания Конференции, организация on-line голосования | Беспоясова М.Н. Анфилова Е.А. Бедрина В.В. Руководители секционных заседаний |
| 25 | 02.09.2016 – 24.09.2016 | Размещение информации о работе секционных заседаний Конференции на странице департамента образования официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск" | Соколова М.В. Специалисты ДО Руководители секционных заседаний |
| 26 | 26.09.2016 | Размещение информации об итогах работы Конференции на странице департамента образования официального информационного Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск" | Соколова М.В. |
| 27 | до 28.09.2016 | Подведение итогов on-line голосования | Беспоясова М.Н. Бедрина В.В. |
| 28 | 30.09.2016 | Круглый стол по подведению итогов августовской Конференции в 2016 году | Ерыкалова Е.С. Беспоясова М.Н. Анфилова Е.А. |
| 29 | 17.10.2016 | Аппаратное совещание "Об итогах проведения секционных заседаний августовской конференции руководящих и педагогических работников в 2016 году" | Ерыкалова Е.С. Беспоясова М.Н. Анфилова Е.А. |
| 30 | до 21.10.2016 | Информационное письмо "Об итогах проведения секционных заседаний августовской конференции руководящих и педагогических работников в 2016 году" | Беспоясова М.Н. Анфилова Е.А. |